合同编号：

华建国际实业（深圳）有限公司

营业用房装修工程

施工合同书

发包人：华建国际实业（深圳）有限公司

承包人：

合同签订时间地点：本合同书于　　　年　　月   日在深圳市签订

华建国际实业（深圳）有限公司

营业用房装修工程施工合同

发包人(甲方)：华建国际实业（深圳）有限公司

地址及邮编：深圳市福田区金田路卓越世纪中心４号楼2506-2510

负责人：

联系人：

办公电话及移动电话：

开户银行名称：

开户银行：

开户银行帐号：

承包人(乙方)：

地址及邮编：

法定代表人:

联系人：

办公电话及移动电话：

开户银行名称：

开户银行帐号：

按照2019年12月　　日华建国际实业（深圳）有限公司营业用房装修工程（以下简称“本工程”）的招标结果，甲、乙双方就本工程施工合同进行充分磋商和了解后，为了明确双方的责任、权利和义务，本着友好协作，相互信任的原则，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的具体情况，就以下条款达成共识，特签订本合同，以便双方信守执行。

第一条 工程内容和承包范围

一、工程地点：深圳市福田区金田路皇庭大厦10层A-G单元

二、工程内容：华建国际实业（深圳）有限公司营业用房装修工程，具体详见施工图纸。

三、承包范围：按甲方提供的设计图纸及相应材料样板所包含的全部工程内容的施工，以及为完成上述内容而有必要采取的隐含的所有施工及安全等各方面的措施。

包括但不限于天花、墙面、地面的硬装施工，水电布线，灯具、开关插座、五金的供货及安装工程、空调工程、消防工程（含报建和验收）、弱电工程、配合物业管理相应手续，以及上述范围没有说明但在清单中已经包含的项目和竣工后工程保修、维护服务等。具体以图纸和清单为准。

第二条 工程量及造价

本装修工程采用图纸和清单综合固定总价包干，合同固定总价为：¥*******RMB元（含***%的增值税），大写：******元正。具体工程量及综合单价见后附投标清单。

以上固定总价及合同单价是按照施工方案、甲方提供的图纸、合同约定的工程内容和承包范围、合同条款、现场条件等由乙方充分考虑了施工技术措施费、施工水电费、脚手架搭设、材料转运、安全措施费、成品保护、垃圾清运、自检试验费、维修保养费、管理费、利润、增值税、应由乙方交纳的各种税金等各项因素后确定的。

- 结算方式

一、本工程采用固定总价包干，结算时按照合同固定总价进行结算。除非施工过程中甲方要求变更（现场签证），则调整后的工程量按合同所报的综合单价进行计价。如没有单价的项目，由乙方根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)及《深圳市建设工程工程量清单补充计价规范》，定额按2003年《深圳市建筑工程消耗量标准》、2003年《深圳市建筑装饰工程消耗量标准》、2003年《深圳市安装工程消耗量标准》，费率按《深圳市建设工程计价费率标准》（营改增国标清单计价），采用施工期间平均信息价下浮***%确定价格。除本合同中另有约定的情况以外，经双方协商确认的投标报价的综合单价不得调整，并且适用于此后工程的变更。本合同清单中的人工费用、材料设备费用都不进行价格调差。

最终结算金额=固定包干总价+现场签证+其他增减。

二、 甲方有权利根据现场实际情况调整以下项目：

（一）材料的替换及更换。乙方在材料采购之前7天应提交拟采购材料样板，并书面请甲方与工程监理机构相关人员确认其即将采购的材料是否发生了变更与替换，如未发生变更和替换的，乙方将按照甲方提供的样板继续采购，综合单价不变；若发生变更，乙方重新提供样板给甲方与工程监理机构确认，并且综合单价中的主材单价按照甲方审定的新材料单价进行调整，材料损耗及其他费用、税费按照合同所附清单计价方式计取。

（二）本工程固定总价包含范围如下，包含的内容包括但不仅限于以下内容：

1.本工程施工过程所需的所有材料费、人工费、机械费、管理费、水电费、措施费、二次搬运费、安装费、检验检测（包括为验收进行的第三方检测费用）、利润、税金等；

2.施工场地所产生的建筑垃圾的清理外运、材料二次搬运、场外租地及交通费用等；

3.合同工期内赶工引起的各种材料设备的增加及损耗（含周转材料等）、其它保证合同工期的措施费及其他施工措施费用等；

4.施工场地清理及垃圾外运、工地环卫费、成品保护、不可预见费及风险包干费等人工、材料等价格上涨的费用。

第四条  工程款支付

1、支付方式：转账付款。华建国际实业(深圳)有限公司对乙方作了转账支付，则视为甲方向乙方完成了相应数额的款项支付。

2、按形象进度付款：合同签订，支付合同金额20%作为材料预付款。预付款将在下一节点的付款中进行抵扣。全部完工支付至完成工程造价的80%，验收合格支付至完成工程造价的90%，结算完成后，支付至结算金额的97%，预留3%保修金。在竣工验收两年之后支付给乙方；保修期自双方签署移交书之日起计算。

3、各种对乙方的违约金及合同规定应扣款项在当期工程进度款中扣除。水电费按甲方实际支付的费用在付款中扣除。

4、乙方达到付款节点时，须向甲方提交《付款申请报告》以及工程进度报告、竣工验收等资料；并提供相应增值税专用发票，方可获得该笔款项。如乙方未及时申报或未及时提供有效的付款申请文件，造成工程款延期支付，由乙方承担全部责任，并不得影响任何工程进展。

第五条  工期要求

一、本工程工期为2019年12月18日至2020年4月16日，总共120个日历天，含春节等节假日时间。

施工时间须满足物业公司管理要求，一般情况为工作日18：00-24:00,周末全天。

具体开工时间以甲方签发的开工令为准。竣工时间以甲方竣工验收证明日期为准。本合同规定的竣工日期是指本合同约定工程承包内容全部完工，并经甲方验收合格之日，已充分考虑下雨、台风、停水、停电、节假日等因素影响。

二、 本工程合同签订后，乙方即进行施工准备等工作并与甲方联系具体进场时间。开工前乙方须制定出一份较为合理的进度计划表并经甲方书面确认。

三、 以上工期如确因甲方原因或不可抗力的因素使施工无法进行，经甲方签证后，工期可以顺延。

四、乙方必须按甲方确认的进度计划组织施工，接受甲方的检查、监督。工程实际进度与计划不相符时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。

第六条  工程质量及检验标准

一、按照国家现行 “建筑装饰装修工程质量验收规范”等其他与装饰工程有关的国家、地方规范及标准。

二、工程质量必须符合设计、规范和标准要求，质量不合格者应按甲方的要求进行返工，返修费用由乙方负担，工期不予延长。

三、乙方应根据甲方的指令，及时提供工程有关的技术资料，如材料出厂合格证、样品、试验报告等的影印件或原件，服从甲方对工程质量的监督管理。

四、工程达到中间验收或覆盖条件，乙方及监理单位检查合格后，应按要求填制有关记录，凭符合要求的记录及质量自检表通知甲方进行检查。重要的项目或部位应按要求书面通知甲方、监理及设计等单位共同检查。

五、凡经甲方及监理单位验收的隐蔽工程，当甲方提出对其重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新进行覆盖或修复。若检验合格，甲方承担由此发生的费用；检验不合格，乙方承担由此发生的费用。

第七条  双方责任

- 甲方责任

- 负责监督检查工程质量、隐蔽工程验收，负责有关签证。

- 审核确认乙方提供的图纸资料、施工组织设计。

（三）按时向乙方拨付工程进度款，及时办理工程结算。

（四）组织工程交工验收，办理竣工、交工手续。

（五）向乙方提供有关装修图纸一套。

（六）甲方委托的监理单位均可执行本条款一至四项内容。

二、乙方责任

（一）乙方应严格按照施工程序及施工规范要求，精心组织施工，按承包范围在规定工期内保质保量完成合同工作内容。

（二）在各分部分项工程施工前，根据现场已有标高值、平面尺寸、管线位置等，对照该工程设计要求，核实按原设计继续施工该分部分项工程的可行性，遇有现场条件与设计矛盾之处，乙方有责任及时向甲方提出。

（三）工程交工验收时，按要求提交竣工资料一式四套，包括报批报建材料、竣工图、施工中间检查记录、各种原材料的材质证明。

（四）服从甲方的指挥，服从甲方及施工地物业管理公司对施工质量、安全生产、文明施工及执行各项规章制度方面的检查及奖罚，按甲方的指令和设计图纸进行施工。如有违反，甲方有权提出停工或责令乙方返工。工程质量、工期发生严重问题或乙方多次不执行指令时，甲方有权终止合同，另行委托其它单位进行施工，由此造成的损失概由乙方负责。

（五）积极主动协调好与甲方、物业公司及相关单位的配合工作。

（六）乙方应做好自己的材料、半成品及成品保护工作，发生损坏或遗失，不能追究到第三方责任的，自行负责；施工中同时注意对第三方的材料、成品、半成品保护，若由于乙方责任造成损坏或遗失，由乙方负责赔偿。

（七）乙方指定项目经理—***，联系方式****。若乙方所派驻的项目经理的表现不能令甲方满意，接甲方正式书面通知后，乙方应于一周内更换相应项目经理，直至甲方满意为止。

（八）当乙方收到甲方提供的设计变更图纸后，乙方应在二天内以签证形式填写设计变更确认单和相应预算书给甲方及监理单位，甲方及监理单位确认后才可进行施工；否则，甲方有权不予确认。

（九）负责向大厦内物业公司申请办理装饰施工许可证等相关手续（包括但不限于配合缴纳施工押金等）。

第八条  材料及设备

一、本工程使用的主要材料、配件及设备品牌应按照乙方投标时承诺的品牌表执行。

二、本工程全部材料均由乙方自行采购、供应（甲方有权根据实际情况进行调整供货方式或材料代换）。乙方供应的材料、成品、半成品均应附有出厂证明及产品合格证，否则，甲方有权要求试验，费用由乙方支付。

三、在材料样板评审阶段，甲方已确认的乙方主材将进行封样，作为乙方大批量供货的标准。如有在招标阶段甲方未确认的乙供材料样板，乙方需要在开工两周内，完成材料样板的确认并封样。乙供主材样板须得到甲方认可才可以下单采购，如到货产品未经甲方认可或与甲方认可样板差异较大，乙方须无偿进行更换，直到材料满足甲方要求为止。此过程同时需要满足甲方认可的工期计划。

乙方主要材料在进场时，须提前一天通知甲方代表及监理单位进行验收，若材料与样板或经甲方及监理同意替换的材料不符时甲方及监理单位有权要求更换符合要求的材料，由此造成的损失由乙方负责。

四、指定的材料乙方均需提供检验合格证明资料。

第九条  安全及文明施工

一、乙方应按安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全和第三方人员的安全；乙方应给操作人员购买安全责任保险；施工中因乙方原因发生的一切工伤、火灾等安全事故由乙方承担全部责任，并立即上报甲方、物业公司等相关单位。

二、乙方应遵守有关部门对施工现场交通、施工噪声、施工现场环境卫生和场外污染等的管理规定，否则由此引起的一切后果均由乙方承担。

三、施工中及时清运垃圾，保持现场文明。工程竣工验收前及移交前均应认真清理现场，达到竣工验收要求。

四、施工现场不提供住宿条件，不允许搭设食堂，施工人员食宿等由乙方自行解决，费用已综合考虑到包干总价中。

五、竣工验收前，乙方必须做彻底清洁，否则，由甲方聘请第三方进行清洁，费用由乙方承担。

六、乙方应遵从甲方管理的规章制度和指示做好文明施工、清理垃圾、成品保护等工作。

第十条  设计变更或修改

- 图纸的修改变更须经设计单位和甲方签证方才有效。

二、乙方在工程中的材料代用，应经甲方及监理单位书面同意，修改后的造价按双方认定的单价以实际工程量计算。

三、对于甲方提出的设计变更，若涉及费用增减的，无论其总金额或者物料单价是否确定，乙方均应先予执行变更工作。如乙方不执行或延期执行，则每延误一天支付业主人民币3,000元作为违约金，且不设定上限。

四、乙方在施工中发现设计有错误或严重不合理的，有责任及时书面通知甲方，甲方与设计单位商定后并提出修改或变更设计文件，乙方在收到设计变更或甲方指令后方可继续施工，工期顺延。

第十一条  竣工验收

一、乙方认定工程具备竣工验收条件，应提前五天书面通知甲方准备验收，同时按要求将竣工资料、竣工验收报告及工程质量保修书等交甲方审核，如在审核时发现问题，乙方应按甲方要求的时间补足合格的资料。

二、甲方在收到书面通知及完整的竣工资料后按约定的时间（不多于五天）组织有关部门会同乙方按本合同所涉及的标准进行验收；若验收结果未达到合同要求，乙方须无条件进行整改直至达到合同要求，且整改所用时间按延误工期考虑。

三、竣工验收通过之日为实际竣工日期。乙方在竣工验收后3天内向甲方移交完整的竣工资料及竣工图纸四套及相应的电子资料。

四、乙方在本工程施工现场的临时设施，应在竣工后三天内或甲方指定时间内全部撤离或拆除，做到工完场清。否则，甲方有权派人强行拆除并清理，造成的费用及责任均由乙方负责。

五、乙方应填写工程移交书，经甲方或甲方及物业公司验收通过后，视为工程移交完毕；乙方逾期未向甲方移交，造成的费用和责任均由乙方承担。工程在未移交甲方之前，乙方负责维护；如甲方提前使用，因使用损坏发生的修理费用由甲方承担。

六、在通过工程竣工验收并办理工程交接手续后，甲乙双方进行工程结算，双方在结算书上签字和办完竣工资料移交手续。结算审核完毕后，双方签署《竣工结算造价协议清单》，支付扣除保修款、违约金及本合同规定的其他款项后的工程总价余款，留工程结算总价3%作为保修金。乙方应予以妥善保存全额发票复印件，并在办理保修款支付手续时出示其复印件。对于乙方因发票保存不善所造成的结算价款（亦含保修款）无法正常支付的，甲方不承担任何责任。

七、乙方须保证其所报送结算资料内容的真实性，并基于同一计算范围及口径，乙方在其预结算书中所编报的造价金额，均不得高出由甲方所最终确认的其审定造价的10%（含本数）。否则，将视为乙方故作高估冒算、虚造数据、主观掺假，属于违约行为，乙方应按超报金额（即编报价-审定价×1.1）的1%向甲方支付的违约金（可在合同结算价款中自行抵扣），由甲方向咨询造价公司支付，以补偿甲方因此而额外支出的咨询编制及审核等费用。

八、若乙方未按甲方以书面形式下发的结算通知书中所规定的时限报送结算资料，有延迟报送的，则每延迟一天按照结算额的2‰承担延期违约金（即结算迟报的违约金＝结算迟报的天数×结算额的2‰），且该款项可在结算总额中自行抵扣（因结算资料不合格而退单所引起的时间延迟，应一并计入违约金计算范围）。

第十二条  保修及售后服务

一、保修期以工程竣工验收合格并正式移交甲方，双方在移交证书上签字之日起计算，保修期为 两 年 ；涉及防水的部位保修期为  伍 年。

- 乙方需以书面形式向我司指定保修负责人，包括如下内容：

乙方保修负责人姓名：

公司通讯地址：

电话/手机：

以上内容若有变动需及时书面知会甲方，否则无法联系时，视为乙方已收到甲方传达之信息。

- 乙方在接到甲方书面或电话维修通知后的当天（24小时）之内应派专业维修人员到现场进行维修；危及生命财产安全的重大维修，乙方必须在接到通知2小时内进场维修。因维修不及时或维修不当所造成的人身、财产损害，由乙方承担全部损失。

- 若由于乙方维修不及时，甲方另请第三方进行维修，所发生的维修费用由乙方承担。工程保修金不够抵冲维修费用的，乙方应支付不足部分。

- 保修责任范围：因产品或施工质量问题，乙方负责免费维修；属于使用不当及其它原因造成的损坏，甲方承担发生的一切费用。

- 保修期满，经甲、乙双方最终验收，确认乙方已完成了应保修的项目，保修期即终止。

第十三条  保险

乙方在本工程中参与施工的所有工人和工作人员的人身意外伤害，包括第三方人员意外伤害，由乙方自行投保，因乙方原因造成任何人员伤亡（包括第三方人员伤亡在内），所造成的依法应该支付的损失赔偿费、抚恤费和法律责任均由乙方负责。

第十四条  违约责任

一、合同之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约，违约所造成的所有责任和经济损失概由违约方承担。

二、一方严重违约致使合同履行成为不必要，另一方可解除合同，但应书面通知对方。

三、凡不可抗力造成不能正常履行合同，知情方应依法通知另一方，双方应共同采取措施减少损失，双方各负其责，并继续履行合同。

四、因乙方原因中止合同时，乙方应向甲方支付违约金：合同总价的20%，并退还已支付的全部预付款。同时甲方有权决定是否接收属于乙方在现场的一切设施、设备、材料等，并有进一步要求向乙方索赔的权利。

五、乙方对产品质量及施工质量负全部责任，由此造成甲方及第三方的经济损失，乙方负责赔偿并免费修复。

六、未经甲方书面同意乙方不能擅自进行材料代换，若乙方擅自进行材料代换，每发生一次乙方应向甲方支付违约金5000元，同时乙方无条件将代换的材料恢复成合同约定的材料标准。

七、若乙方未按约定工期要求施工，每延期一天乙方向甲方支付违约金3000元，不设上限；若延期超过30天的，甲方有权单方面终止合同，且乙方应向甲方支付违约金合同总价的20% 。

八、乙方未按双方约定的时限履行保修责任，甲方有权暂停支付乙方后续工程款，并不承担任何延期付款的责任。

九、甲方须按合同付款约定及时支付工程进度款，如因甲方原因不能按时支付时，超过支付时限10个工作日后乙方有权停止施工，甲方应向乙方支付违约金1000元/天，但违约金总额不超过合同总价的5%；若付款延期超过30天的，乙方有权单方面终止合同并按已完成的工程量向甲方索赔。

第十五条  争议的解决

一切由执行合同引起或者与合同有关的争端，均应通过双方友好协商解决，通过友好协商不能解决的则任何一方可向深圳仲裁委员会提请仲裁。

第十六条  附则

一、本工程投标文件中所列的内容，均作为本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。

- 本合同的所有附件包括：

（一）招标文件及投标文件；

（二）招标图；

（三）阳光合作协议书

三、本合同的所有附件与本合同同样具有法律效力，但如与本合同发生矛盾，应以本合同为准。

四、在合同有效期内，双方必须遵守国家的政策、法令、法律及深圳市有关条例规定。

五、本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充协议。

六、本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，经双方签字盖章后生效，到保修期满、双方结清工程尾款后失效。

七、本合同书于2019年12月   日由双方法定代表人（负责人）或授权的代表签署。

甲方：                              乙方：

（盖章）                            （盖章）

负责人或授权代理人：           法定代表人或委托代表人：

联系人及电话：           联系人及电话：

2019年12月   日